

7/1

16.01.2019

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»**

(*в редакции постановлений от 17.06.2019 №1111, от 09.08.2019 №1375, от 11.10.2019 №1673, от 11.12.2019 №1974, от 20.02.2020 №170, от 01.04.2020 №366, от 15.05.2020 №491, от 17.06.2020 №574, от 05.10.2020 №915, от 24.11.2020 №1128, от 24.12.2020 №1262, от 13.01.2021 №18, от 19.03.2021 №239, от 22.04.2021 №373, от 24.05.2021 №502, от 10.06.2021 №562, от 26.07.2021 №738, от 29.11.2021 №1233, от 10.01.2022 №7, от 15.03.2022 №266, от 20.05.2022 №550, от 22.07.2022 №800, от 11.10.2022 №1101, от 02.12.2022 №1308, от 09.01.2023 №9, от 13.02.2023 №123, от 02.05.2023 №412)*

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

Рег. номер

Дата рег.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе».

### 2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам А.Н. Пойлова.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Чайковского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа (далее по тексту – Управление физической культуры и спорта) | | | | | | |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации Чайковского городского округа;  Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;  Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Участники программы | Управление физической культуры и спорта;  Управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа;  Управление образования администрации Чайковского городского округа;  Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Подпрограммы программы | 1.Развитие физической культуры и массового спорта;  2.Спорт высших достижений;  3.Развитие спортивной инфраструктуры;  4.Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| Цели программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;  2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни;  3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей в систематические занятия физической культурой и спортом;  4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг по подготовке спортивного резерва в муниципальных учреждениях Управления физической культуры и спорта;  5.Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;  6.Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа;  7.Создание и развитие эффективной и доступной спортивной инфраструктуры для различных групп населения;  8.Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  9.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  10.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;  11.Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО | | | | | | |
| Целевые показатели программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого показателя | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024  план | 2025  план | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 46,7 | 52,2 | 52,0 | 56,0 | 57,1 | 58,8 | | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 84,9 | 87,5 | 87,9 | 88,4 | 88,9 | 89,3 | | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 35,5 | 41,6 | 46,7 | 56,9 | 59,6 | 62,7 | | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,9 | 15,3 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 18,8 | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 91,9 | 96,8 | 92,9 | 93,4 | 93,9 | 94,3 | | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | 81,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 56,5 | 56,4 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2025 годы  Реализация программы по этапам не предусмотрена | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | 2025г. план |
| Всего, в том числе: | **128812,852** | **140373,710** | **174745,177** | **177984,860** | **143158,890** | **124799,415** |
| местной бюджет | 112771,335 | 110195,407 | 131455,935 | 140860,530 | 143158,890 | 124799,415 |
| краевой бюджет | 16041,517 | 30178,303 | 43289,242 | 36991,903 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 132,427 | -, | - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2025 году до 58,8%.  2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2025 году до 89,3%.  3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2025 году до 62,7%.  4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2025 году до 18,8%.  5.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к 2025 году до 94,3%.  6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2025 году до 80%.  7. Увеличение доли граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО к 2025 году 51,5%. | | | | | | |

**Характеристика текущего состояния сферы физической культуры**

**и спорта**

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.

За период с 2010 по 2021 годы в Чайковском городском округе отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2010 году число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, составляло 17 820 человек (16,5 %), а в 2021 году – 49 792 человек, что составляет 52,2 % от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Лед надежды нашей», Фестивали ВФСК ГТО, соревнования по стритболу, баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, городская легкоатлетическая эстафета; Спартакиады среди дошкольников и школьников; Спартакиада среди студентов; Фестивали спорта среди студентов и трудовых коллективов; Спартакиада среди сельских поселений, открытый туристический слёт, зимняя и летняя Спартакиады трудящихся и другие.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие физической культуры и спорта, является достаточное количество современных спортивных сооружений. Чайковский городской округ имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений.

По итогам 2021 года на территории округа всего 330 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона с трибунами (один из которых муниципальный), 11 крытых плавательных ванн (из них- 2 федеральных, 7 муниципальных, 2 предприятия города), горнолыжный и биатлонный комплекс (находящиеся в ведении института физкультуры), 105 плоскостных спортивных сооружений, 55 спортивных залов (из них - 9 в федеральной собственности, 35 – в муниципальной, 7 залов в ведении организаций и предприятий города), 129 других спортивных сооружения, не отнесенных к вышеуказанному перечню. К ним относятся трамплины и горнолыжные базы, школьные залы и плавательные ванны, несоответствующие стандартам по площади и/или по высоте, приспособленные помещения для проведения занятий физической культуры и спорта и иные объекты.

Обеспеченность спортивными сооружениями (показатель единовременной пропускной способности спортсооружений) составляет 96,8%.

Спортсмены и сборные команды Чайковского городского округа по видам спорта принимают активное участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.

В Чайковском городском округе развивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. Ежегодно спортсмены-инвалиды Чайковского городского округа принимают участие в краевых фестивалях для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи Чайковского городского округа в сфере развития физической культуры и спорта, отмечается ряд существующих проблем.

1. Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта (несоответствие большого количества имеющихся спортивных сооружений современным требованиям).

2. Несоответствие перечня услуг современным требованиям и запросам населения, недостаточные условия для развития услуг для социально незащищенных слоев населения и внедрения платных услуг в деятельность объектов спорта.

3. Недостаточное бюджетное финансирование.

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья горожан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в городском округе, являются:

- развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

- развитие молодежного и детско-юношеского спорта;

- выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;

- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

- содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

- стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;

- создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- реабилитация и абилитация инвалидов посредством физической культуры и спорта;

- создание условий для роста спортивных достижений;

- развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;

- укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;

- совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чайковском городском округе.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамическое развитие сферы физической культуры и спорта в среднесрочной перспективе станет реализация на территории Чайковского городского округа муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе на 2019 – 2024 годы» (далее - Программа).

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе**»**

**Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление физической культуры и спорта | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление физической культуры и спорта;  Управление образования администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;  2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;  3.Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом;  4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта;  5.Привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого показателя | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 46,7 | 52,2 | 52,0 | 56,0 | 57,1 | 58,8 | | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 84,9 | 87,5 | 87,9 | 88,4 | 88,9 | 89,3 | | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 35,5 | 41,6 | 46,7 | 56,9 | 59,6 | 62,7 | | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,9 | 15,3 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 18,8 | | Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | 56,5 | 56,4 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы  Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока ее реализации | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | 2025г. план |
| Всего, в том числе: | **84 273,146** | **91 879,818** | **101888,068** | **115967,316** | **116780,972** | **114164,291** |
| Местный бюджет | 82 470,375 | 90 077,047 | 99 291,497 | 115967,316 | 116780,972 | 114164,291 |
| Краевой бюджет | 1 802,771 | 1 802,771 | 2 596,571 | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет к 2025 году до 58,8%.  2. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2025 году до 89,3%.  3. Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2025 году до 62,7%.  4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста к 2025 году до 18,8%.  5. Увеличение доли населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО к 2025 году до 51,5%. | | | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе**»**

**Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление физической культуры и спорта | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление физической культуры и спорта | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;  2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого показателя | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | | Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие команды Чайковского городского округа, шт. | 34 | 53 | 52 | 58 | 62 | 62 | | Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях, шт. | 165 | 210 | 175 | 178 | 185 | 195 | | Количество выездов лиц с ограниченными возможностями, шт. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на территории Чайковского городского округа, ед. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы  Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока ее реализации | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | 2025г. план |
| Всего, в том числе: | 1533,670 | 1355,272 | 1410,335 | 1410,335 | 1410,335 | 1410,335 |
| Местный бюджет | 1533,670 | 1355,272 | 1410,335 | 1410,335 | 1410,335 | 1410,335 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на краевых, российских и международных соревнованиях, до 2% ежегодно. | | | | | | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе**»**

**Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление физической культуры и спорта | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации Чайковского городского округа;  Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление физической культуры и спорта;  Управление образования администрации Чайковского городского округа;  Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений;  Эффективность использования спортивных сооружений | | | | | | |
| Задача подпрограммы | 1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры;  2. Приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;  3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого показателя | 2020 факт | 2021 факт | 2022 план | 2023 план | 2024 план | 2025 план | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта, % | 91,9 | 96,8 | 92,9 | 93,4 | 93,9 | 94,3 | | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры,% | 81,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы  Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока ее реализации | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | 2025г. план |
| Всего, в том числе: | **37 898,239** | **41 778,923** | **65 848,438** | **54 816,683** | **18 942,794** | **3 200,000** |
| Местный бюджет | 23 659,493 | 13 403,391 | 25 155,767 | 17 692,353 | 18 942,794 | 3 200,000 |
| Краевой бюджет | 14 238,746 | 28 375,532 | 40 692,671 | 36 991,903 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 132,427 | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры к 2025 году 80%.  2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта к 2025 году 94,3%. | | | | | | |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе**»**

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление физической культуры и спорта |
| Участники подпрограммы | Управление физической культуры и спорта |
| Цель подпрограммы | Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа |
| Задача подпрограммы | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Целевые показатели подпрограммы | Уровень достижения показателей Программы составляет не менее 90% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы  Подпрограмма не предусматривает разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока ее реализации |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | 2020г. факт | 2021г. факт | 2022г. план | 2023г. план | 2024г. план | 2025г. план | | Всего, в том числе: | **5 107,797** | **5 359,697** | **5 598,336** | **5 790,526** | **6024,789** | **6024,789** | | местный бюджет | 5 107,797 | 5 359,697 | 5 598,336 | 5 790,526 | 6 024,789 | 6 024,789 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Исполнение бюджета, ежегодно 95%. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта**

**и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятий | | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе | | | | | | Наименования показателя | | Ед. измерения | | | Базовое значение | факт | | | | | | план | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | | | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и международного уровня | | УФК и С | Местный бюджет | 3174,399 | 625,004 | 315,395 | 558,500 | 558,500 | 558,500 | 558,500 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | | % | | | 36 | 46,7 | | 52,2 | | | 52,0 | | | 56,0 | 57,1 | 58,8 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | % | | | 60 | 84,9 | | 87,5 | | | 87,9 | | | 88,4 | 88,9 | 89,3 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | % | | | 25 | 35,5 | | 41,6 | | | 46,7 | | | 56,9 | 59,6 | 62,7 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | % | | | 3,8 | 8,9 | | 15,3 | | | 9,2 | | | 9,6 | 10,2 | 18,8 |
| 1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) | | УФК и С | Местный бюджет | 3459,122 | 574,094 | 574,094 | 588,652 | 670,606 | 716,233 | 716,233 | Количество мероприятий по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО | | Ед. | | | 18 | 1 | | 24 | | | 24 | | | 24 | 24 | 24 |
| Доля населения Чайковского городского округа выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | | % | | | 16,2 | 56,5 | | 56,4 | | | 50,0 | | | 50,5 | 51,0 | 51,5 |
| Количество фестивалей, проведенных в целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО | | Шт. | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория» | | УФК и С | Местный бюджет | 150,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе | | Шт. | | | 4 | 3 | | 5 | | | 6 | | | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | | Управление образования | Краевой бюджет | 5408,313 | 1802,771 | 1802,771 | 1802,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | | единица | | | 5 | 4 | | 134 | | | 94 | | | - | - | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования | | % | | | 36 | 46,7 | | 56,4 | | | 52,0 | | | - | - | - |
| Посещение занятий физической культурой и массовым спортом в организации | | Человеко/час | | | 49777 | - | | - | | | - | | | - | - | - |
|  | Человек | | | - | 648 | | 810 | | | 810 | | | - | - | - |
| 1.1.5. Реализация мероприятия «Умею плавать!» | | Управление образования | Местный бюджет | 624,600 |  |  | 264,600 | 360,000 |  |  | количество учащихся 3-х классов общеобразовательных организаций, не являющихся обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в сфере физической культуры и спорта по программе «плавание» и (или) не проходящих подготовку в организациях спортивной подготовки по виду спорта «плавание», прошедших обучение в рамках мероприятия «Умею плавать!» | | Человек | | |  |  | |  | | | 147 | | | 200 |  |  |
| Краевой бюджет | 793,800 |  |  | 793,800 |  |  |  | количество учащихся 3-х классов общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии «Умею плавать!», зарегистрированных в электронной базе данных и на интернет-портале ВФСК ГТО (https://user.gto.ru/user/register) и приступивших к сдаче испытания (теста) ВФСК ГТО по плаванию | | Человек | | |  |  | |  | | | 147 | | | 200 |  |  |
| ***Итого по задаче 1.1.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***7408,121*** | ***1224,098*** | ***914,489*** | ***1436,752*** | ***1614,106*** | ***1299,733*** | ***1299,733*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***6202,113*** | ***1802,771*** | ***1802,771*** | ***2596,571*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Всего*** | ***13610,234*** | ***3026,869*** | ***2717,260*** | ***4033,323*** | ***1614,106*** | ***1299,733*** | ***1299,733*** |
| Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» | | УФК и С | Местный бюджет | 494,500 | 64,500 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | Количество жителей сельских территорий округа принявших участие в соревнованиях | | Чел. | | 456 | | 94 | 456 | | | | 456 | | | 456 | 456 | 456 |
| 1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде | | УФК и С | Местный бюджет | 108,600 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | Количество мероприятий среди молодежи | | Шт. | | 4 | | 2 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | % | | 60 | | 84,9 | 87,5 | | | | 87,9 | | | 88,4 | 88,9 | 89,3 |
| 1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб» | | Управление образования, УФК и С | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество школьных спортивных клубов, участвующих в проекте | | Шт. | | 15 | | 12 | 12 | | | | 12 | | | 13 | 13 | 13 |
| ***Итого по задаче 1.2.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***603,100*** | ***82,600*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***603,100*** | ***82,600*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** | ***104,100*** |
| Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей | | УФК и С | Местный бюджет | 105,000 | 12,000 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | Количество мероприятий среди пожилых людей | | Шт. | | 4 | | 2 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| 1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов | | УФК и С | Местный бюджет | 72,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов | | Шт. | | 4 | | 3 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями | | % | | 15,5 | | 23 | 30,4 | | | | 25 | | | 25 | 27 | 27 |
| ***Итого по задаче 1.3.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***177,000*** | ***24,000*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***24,000*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***177,000*** | ***24,000*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** | ***30,600*** |
| Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | | УФК и С | Местный бюджет | 44001,736 | 44001,736 | - | - | - | - | - | Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы спортивной подготовки | | % | | 70 | | 100 | - | | | | - | | | - | - | - |
| 1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта | | УФК и С | Местный бюджет | 149014,055 | 23142,308 | 27801,193 | 26210,510 | 23953,348 | 23953,348 | 23953,348 | Количество посещений объектов спорта | | Ед. | | 29 664 | | 28 328 | 42872 | | | | 29 040 | | | 29840 | 29 840 | 29 840 |
| 1.4.3.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных соревнований (оказание услуг, выполнение работ) | | УФК и С | Местный бюджет | 6643,400 | 626,425 | 1468,279 | 1137,174 | 1137,174 | 1137,174 | 1137,174 | Количество проведенных мероприятий | | Ед. | | - | | 35 | 88 | | | | 80 | | | 80 | 80 | 80 |
| 1.4.4.Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | УФК и С | Местный бюджет | 166,190 | 166,190 | - | - | - | - | - | Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших услугу | | Чел. | | - | | 15 | - | | | | - | | | - | - | - |
| 1.4.5. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | | УФК и С | Местный бюджет | 261642,603 | 9505,683 | 35051,814 | 47683,400 | 57551,497 | 58767,700 | 56195,938 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | | Чел. | | - | | 388 | 1 353 | | | | 1 257 | | | 1179 | 1183 | 1183 |
| 1.4.6. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | | УФК и С | Местный бюджет | 68447,580 | 1226,587 | 11922,955 | 9786,464 | 16914,746 | 16552,442 | 16507,532 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | | Чел. | | - | | 44 | 359 | | | | 335 | | | 289 | 293 | 293 |
| 1.4.7.Финансовое обеспечение деятельности учреждений в части недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, образовавшихся в период приостановления деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | | УФК и С | Местный бюджет | 2 470,748 | 2470,748 | - | - | - | - | - | Количество учреждений, получивших финансовое обеспечение | | ед. | | - | | 1 | - | | | | - | | | - | - | - |
| 1.4.8.Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | | УФК и С | Местный бюджет | 67472,199 | - | 12783,617 | 12902,497 | 14661,745 | 14935,866 | 14935,866 | Количество человек | | чел. | | - | | - | 416 | | | | 452 | | | 552 | 552 | 552 |
| ***Итого по задаче 1.4.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***599858,511*** | ***81139,677*** | ***89027,858*** | ***97720,045*** | ***114218,510*** | ***115346,539*** | ***112729,858*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***599858,511*** | ***81139,677*** | ***89027,858*** | ***97720,045*** | ***114218,510*** | ***115346,539*** | ***112729,858*** |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Местный бюджет | 608046,732 | 82470,375 | 90077,047 | 99291,497 | 115967,316 | 116780,972 | 114164,291 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краевой бюджет | 6202,113 | 1802,771 | 1802,771 | 2596,571 | - | - | - |
| **Итого** | **614248,845** | **84273,146** | **91879,818** | **101888,068** | **115967,316** | **116780,972** | **114164,291** |
| **Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях | | УФК и С | Местный бюджет | 8284,502 | 1 504,290 | 1311,992 | 1367,055 | 1367,055 | 1367,055 | 1367,055 | Количество выездных спортивных мероприятий в которых приняли участие команды Чайковского городского округа | | Шт. | | 12 | | 34 | 53 | | | | 52 | | | 58 | 62 | 62 |
| Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского городского округа на выездных соревнованиях | | Шт. | | 155 | | 165 | 210 | | | | 175 | | | 178 | 185 | 195 |
| 2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях | | УФК и С | Местный бюджет | 245,780 | 29,380 | 43,280 | 43,280 | 43,280 | 43,280 | 43,280 | Количество выездов лиц с ограниченными возможностями | | Шт. | | 3 | | 3 | 5 | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 |
| ***Итого по задаче 2.1.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***8530,282*** | ***1 533,670*** | ***1355,272*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***8530,282*** | ***1 533,670*** | ***1355,272*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** | ***1410,335*** |
| Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР «Старт» | | УФК и С | - | Финансирование не требуется | | | | | | | Доля лиц по Чайковскому городскому округу, занимающихся в КГАУ СШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения | | % | | 25 | | 26 | - | | | | - | | | - | - | - |
| 2.2.2.Деятельность региональных учреждений спортивной направленности на территории Чайковского городского округа | | УФК и С | - | Количество- региональных учреждений спортивной направленности, действующих на территории Чайковского городского округа | | ед. | | - | | - | 5 | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 |
| ***Итого по задаче 2.2.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Местный бюджет** | **8530,282** | **1 533,670** | **1355,272** | **1410,335** | **1410,335** | **1410,335** | **1410,335** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **8530,282** | **1 533,670** | **1355,272** | **1410,335** | **1410,335** | **1410,335** | **1410,335** |
| **Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта | | УФК и С | - | Финансирование не требуется | | | | | | | Количество мероприятий, проведенных на ФЦП по ЗВС «Снежинка» имени А.А. Данилова | | Шт. | | 2 | | 4 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2.Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) | | УСиА, УО, УФК и С | Местный бюджет | 42888,880 | 1485,070 | 7923,520 | 14859,601 | 9046,659 | 9574,030 | - | Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) | | Шт. | | 1 | | - | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 0 |
| Краевой бюджет | 61935,598 | - | 16742,606 | 23900,00 | 21292,992 | - | - | Количество разработанных ПСД на строительство | | Шт. | | - | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | - | - |
| ***всего*** | ***104824,478*** | ***1485,070*** | ***24666,126*** | ***38759,601*** | ***30339,651*** | ***9574,030*** | ***-*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем | | УСиА, УО, УФК и С | Местный бюджет | 17780,080 | 3707,776 | 1719,956 | 1442,559 | 4509,789 | 3200,000 | 3200,000 | Количество устроенных спортивных площадок | | Шт. | | 1 | | 6 | 3 | | | | 1 | | | 8 | 3 | 3 |
| Краевой бюджет | 31409,428 | 8394,595 | 5159,870 | 4327,674 | 13527,289 | - | - | Эффективность использования спортивных сооружений | | % | | 69,5 | | 81,9 | 80 | | | | 80 | | | 80 | 80 | 80 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | | 88,4 | | 91,9 | 96,8 | | | | 92,9 | | | 93,4 | 93,9 | 94,3 |
| ***всего*** | ***49189,508*** | ***12102,371*** | ***6879,826*** | ***5770,233*** | ***18037,078*** | ***3200,000*** | ***3200,000*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | | УСиА УФК и С, | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов | | Шт. | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой котельной МАУ СК «Темп» | | УФК и С, УСиА | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество разработанных ПСД на строительство | | Шт. | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| 3.1.6. Ремонт спортивных площадок | | УО, УФК и С | Местный бюджет | 427,349 | 427,349 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных спортивных площадок в образовательных учреждениях | | Шт. | | - | | 2 | - | | | | - | | | - | - | - |
| Краевой бюджет | 427,349 | 427,349 | - | - | - | - | - |
| ***Всего*** | ***854,698*** | ***854,698*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | - |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  | |
| ***Итого по задаче 3.1*** | | | ***Местный бюджет*** | ***61096,309*** | ***5620,195*** | ***9643,476*** | ***16302,160*** | ***13556,448*** | ***12774,030*** | ***3200,000*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***93772,375*** | ***8821,944*** | ***21902,476*** | ***28227,674*** | ***34820,281*** | - | - |
| ***Всего*** | ***154868,684*** | ***14442,139*** | ***31545,952*** | ***44529,834*** | ***48376,729*** | ***12774,030*** | ***3200,000*** |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  | |
| Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта | | УСиА УО, УФК и С | Местный бюджет | 37535,631 | 14838,706 | 3759,915 | 8753,607 | 4014,639 | 6168,764 | - | Количество отремонтированных спортивных объектов | | Шт. | | - | | - | 2 | | | | - | | | - | 1 | - |
| Краевой бюджет | 24354,855 | 5416,802 | 6473,056 | 12464,997 | - | - | - | Количество разработанных ПСД на ремонт | | Шт. | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| ***Всего*** | ***61890,486*** | ***20255,508*** | ***10232,971*** | ***21218,604*** | ***4014,639*** | ***6168,764*** | ***-*** |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| 3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению предписаний надзорных органов | | УФК и С | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество устраненных предписаний надзорных органов | | Шт. | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Всего*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | - |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  | |
| ***Итого по задаче 3.2*** | | | ***Местный бюджет*** | ***37535,631*** | ***14838,706*** | ***3759,915*** | ***8753,607*** | ***4014,639*** | ***6168,764*** | ***-*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***24354,855*** | ***5416,802*** | ***6473,056*** | ***12464,997*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Всего*** | ***61890,486*** | ***20255,508*** | ***10232,971*** | ***21218,604*** | ***4014,639*** | ***6168,764*** | ***-*** |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |
| Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием | | УФК и С | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудованием | | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - |
| 3.3.2.Улучшение материально-технической базы учреждений | | УФК и С | Местный бюджет | 3300,592 | 3200,592 |  | 100,000 | - | - | - | Количество учреждений, получивших улучшение МТБ | | единиц | | - | | 1 | - | | | | 1 | | | - | - | - |
| ***Итого по задаче 3.3.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***3300,592*** | ***3200,592*** |  | ***100,000*** | ***-*** | ***-*** | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***-*** | ***-*** |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | - |
| ***Всего*** | ***3300,592*** | ***3200,592*** |  | ***100,000*** | ***-*** | ***-*** | - |
| Задача 3.4.Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | УО, УФКиС | | Местный бюджет | 121,266 | - | - | - | 121,266 |  | - | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования | единиц | | - | | | - | - | | | | - | | 1 | - | |  |
| Краевой бюджет | 115,202 | - | - | - | 2171,622 |  | - | - |
| Федеральный бюджет | 2188,847 | - | - | - | 132,427 |  | - |  |
| ***Всего*** | ***2425,315*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2425,315*** |  | - |  |
| ***Итого по задаче 3.4.*** | | | ***Местный бюджет*** | ***121,266*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***121,266*** | ***-*** | - |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Краевой бюджет*** | ***115,202*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2171,622*** | ***-*** | - |
| ***Федеральный бюджет*** | ***2188,847*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***132,427*** | ***-*** | - |
| ***Всего*** | ***2425,315*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2425,315*** | ***-*** | - |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **Местный бюджет** | **102053,798** | **23659,493** | **13403,391** | **25155,767** | **17692,353** | **18942,794** | **3200,000** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Краевой бюджет** | **118242,432** | **14238,746** | **28375,532** | **40692,671** | **36991,903** | **-** | **-** |
| **Федеральный бюджет** | **2188,847** | **-** | **-** | **-** | **132,427** | **-** | - |
| **Итого** | **222485,077** | **37898,239** | **41778,923** | **65848,438** | **54816,683** | **18942,794** | **3200,000** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ | | УФК и С | Местный бюджет | 31950,830 | 5107,797 | 5359,697 | 5598,336 | 5790,526 | 6024,789 | 6024,789 | Исполнение бюджета | | % | | 100 | | 99,2 | 100 | | | | 95 | | | 95 | 95 | 95 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | ***Местный бюджет*** | ***31950,830*** | ***5107,797*** | ***5359,697*** | ***5598,336*** | ***5790,526*** | ***6024,789*** | ***6024,789*** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***31950,830*** | ***5107,797*** | ***5359,697*** | ***5598,336*** | ***5790,526*** | ***6024,789*** | ***6024,789*** |
| **Итого по программе** | | | **Итого в т.ч.:** | **877215,034** | **128812,852** | **140373,710** | **174745,177** | **177984,860** | **143158,890** | **124799,415** |
| **Местный бюджет** | **750581,642** | **112771,335** | **110195,407** | **131455,935** | **140860,530** | **143158,890** | **124799,415** |
| **Краевой бюджет** | **124444,545** | **16041,517** | **30178,303** | **43289,242** | **36991,903** | **-** | **-** |
| **Федеральный бюджет** | **2188,847** | **-** | **-** | **-** | **132,427** | **-** | **-** |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта

и формирование здорового образа жизни

в Чайковском городском округе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни Чайковском городском округе» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | Дз = (Чзс+Чзо) / Чн х 100 | Управление физической культуры и спорта | Дз - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чзс - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чзо - численность населения в возрасте 3-79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья;  Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Дзд = (Чздс+Чздо) / Чнд х 100 | Управление физической культуры и спорта | Дзд - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;  Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чздо - численность населения в возрасте 3-29 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья;  Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Дзс = (Чзсс+Чзсо) / Чнс х 100 | Управление физической культуры и спорта | Дзс - доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;  Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чзсо - численность населения в возрасте женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья;  Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Дзп = (Чзпс+Чзпо) / Чнп х 100 | Управление физической культуры и спорта | Дзп - доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;  Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  Чзпо - численность населения в возрасте женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными выборочного наблюдения состояния здоровья;  Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 | Управление физической культуры и спорта | ЕПС - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. №244 |
| 6 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | ЭИСС = ФЗ/ МСС \*100% | Управление физической культуры и спорта | ЭИСС **-**Эффективность использования спортивных сооружений находится как отношение фактической годовой их загруженности в человеко-часах к годовой мощности сооружений (представляющей собой нормативную величину пропускной способности спортивного сооружения в течение года в человеко-часах);  ФЗ – фактическая годовая загруженность сооружений области;  МСС – годовая мощность спортивных сооружений области |
| 7 | Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО | Днв = Чнв/ Чнпр \* 100% | Управление физической культуры и спорта | Днв - доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия;  Чнв – количество населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия;  Чнпр - населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за весь период |